无锡市“十四五”文化发展改革规划编制项目采购需求

一、采购项目名称

无锡市“十四五”文化发展改革规划编制项目

二、项目预算

50万元

三、采购人

中共无锡市委宣传部

四、项目技术要求和有关说明

（一）项目背景

无锡市“十四五”文化发展改革规划是我市重点专项规划之一，是市级统一规划体系的重要组成部分，对引领未来五年无锡文化建设具有重大意义。规划以习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述为指引，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深化实施《中国共产党宣传工作条例》，全面对接《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《无锡市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，科学研判“十四五”时期无锡市面临的文化发展改革形势，提出“十四五”时期无锡市文化发展的总体思路、主要目标、主要任务和相关保障措施，为促进“十四五”时期无锡文化高质量发展，加快文化强市建设提供依据和支撑。

（二）规划范围和时限

本次规划范围为无锡市行政管辖面积。

规划基准年：2020年

规划期限：2021年—2025年。

（三）主要工作内容

（1）调查研究。通过材料搜集、实地调研、访谈、问卷调查等形式，全面掌握无锡文化发展改革现状。

（2）无锡市“十四五”文化发展改革规划专题研究。在现已形成的 “十四五”文化发展改革规划课题研究成果的基础上，选取重大课题开展补充研究，重点围绕“十三五”以来无锡市文化建设的主要成绩、主要经验和存在不足、薄弱环节，“十四五”时期无锡文化发展改革面临的机遇与挑战，“十四五”时期文化发展改革的总体要求、发展目标、主要任务、具体举措等开展专题研究，为规划文本编制提供详实的内容支撑和依据。

（3）编制无锡市“十四五”文化发展改革规划文本。在深入调查研究基础上，确定规划大纲，着手起草规划文本。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“十四五”时期推动无锡文化建设高质量走在前列的目标要求，聚焦思想理论建设、意识形态工作、新闻舆论工作、媒体融合发展、社会主义核心价值观建设、群众性精神文明创建、文艺精品创作生产、城乡公共文化服务体系一体建设、文化产业发展、文旅融合发展、文化消费升级、传统文化传承发展、大运河文化带无锡段建设、文化对外开放、文化体制改革、国有文化企业改革、文化人才队伍建设等重点工作领域，以及长三角文化和旅游一体化发展等方面谋划未来五年发展思路举措。主要编制内容包括但不限于：①序言或前言；②发展基础和面临形势；③指导思想、基本原则和发展目标；④发展重点和主要任务；⑤保障措施等。

（4）组织规划文本论证，向专家学者及社会大众征求意见。编制完成规划初审稿，召开初审论证咨询会。并向全社会征求意见和建议。广泛征求相关部门和专家学者意见，修改完善规划文本，同时形成规划终审稿，并配合做好送审工作。

（四）项目需实现的功能或目标

1．成果要求：编制完成的《无锡市“十四五”文化发展改革规划》，应与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《无锡市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和新一轮城市总体规划，国家“十四五”文化发展改革规划、江苏省“十四五”文化发展改革规划以及其他相关规划紧密衔接；项目成果应符合国家及地方有关法律、法规，符合国家、地方政府相关标准规范；规划成果须通过专家论证。

2．进度要求：成交的编制单位应在签定合同后1个月内提交规划大纲，2个月内完成规划文本的初稿，并根据修改意见进行修改完善，协助中共无锡市委宣传部召开专家评审会，通过专家评审后20天内提交包括规划文本及所有图件的规划成果。

3．编制单位项目组应与无锡市相关部门建立良好的沟通协调机制，保证调研工作时间。

4．成交的编制单位应提交的成果包括但不限于以下内容：正式规划成果文本；图件，包括总体规划图、综合现状图、功能分区图、重点项目布局图等以及其他专业规划图、近期建设规划图等；附件，包括规划说明和其他基础资料等；PPT文本。成果报告、图件须清晰、完整。图件应准确、完整地表达规划意图和内容。须提供全套设计文件的电子版。

5．人员配备要求：

（1）须为本项目组建不少于5人的项目组；

（2）规划组负责人必须全程参与规划编制及现场调研；

（3）编制单位须提供不少于2年的规划后续智力支持。

（五）付款方式

合同签订生效后，支付合同价40%作为编制启动费；修改初稿形成中期成果支付合同价40%；通过专家评审，形成最终成果验收合格后，支付合同总价款的20%。

（六）有关说明

1．总报价包括满足本项目要求的所有服务所发生的一切费用，包括但不限于本次研究课题的考察调研费、研究人员费用、成果制作和材料损耗费、专家评审费、差旅费、政府采购委托代理费等。

2．通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3．必须在满足采购文件要求的基础上进行报价。

4．质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交人的报价文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。